南方医科大学第五附属医院

宣传画册（含拍摄）设计与制作项目用户需求书

一、项目名称：南方医科大学第五附属医院宣传画册（含拍摄）设计与制作项目

二、项目预算：7万元(此费用包括货款、摄影费、化妆费、设计费、印刷费、税费、运输费等相关费用。）

三、工期及进度要求 ：

（一）工期：接院方通知后，20天内完成

（二）进度要求

接到采购人通知后5日内将素材收集完毕，8日内形成设计初稿，20日内完成所有成品交付。

四、供应商资格条件：

1.本项目参与者应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）2017年1月1日以来参加政府采购经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，且经营范围包括本项目内容；

3．必须是来自中华人民共和国的法人；

4.与学校、医院等相关企事业单位有宣传品合作的经验。

5．本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

四、项目需求

完成医院宣传画册所需素材的拍摄、照片精修、素材收集、画册设计、印刷。

五、项目具体要求

（一）拍摄要求

根据医院宣传画册需求，拍摄并提供医院环境全景及各个大楼全景照片精修成品数量不少于50张；各科室环境照片、仪器设备照片精修成品数量不少于200张；专家形象照片、合照精修图片不少于160张。所有照片均需要专业摄影师进行拍摄，人物形象照均需有化妆师进行化妆，至少配备2名专业化妆师及1名化妆助理。自备拍摄人物照、仪器设备照所需设备，以达到对外宣传的使用标准，可供制作宣传画册等宣传资料使用。

（二）宣传画册成品要求

1.内容要求

1.1宣传画册印制数量为700册，尺寸为21cm*28.5cm，横版。

1.2宣传画册纸张为进口铜版纸或哑粉纸（封面封底采用300克铜版纸过哑膜，内页采用200克铜版纸或哑粉纸），预计约100P。制作工艺要求：使用原装进口油墨，确保印刷质量；锁线胶装（自动锁线配自动胶装一体机），确保装订牢固无漏胶。

1.3配合采购人要求，对画册初稿修改意见作出迅速反应，在规定时间内与招标方进行三审三校。确定项目设计方案后，需打样交与招标方，经招标方确认无误，再按通知要求制作，须5个工作日内交付所有成品。

1.4设计制作要富有创意，大气高端，突出品质，体现医院的品牌形象。

1.5设计方案须为原创设计，未侵犯他人版权。如有侵权行为，由投标企业承担所有法律责任。设计定稿后，版权归南方医科大学第五附属医院所有（并向南方医科大学第五附属医院提供设计可编辑源文件及高清印刷文件），第三方公司未经授权不得擅自使用。

六、交货方式及要求

宣传画册成品完成并送至指定地点、所有高清图片、可编辑源文件及高清印刷文件发送至指定邮箱，

七、付款方式

（一）付款方式：转账

（二）签署合同后，成交供应商完成供货订单后与采购人对帐确认，凭国家正式发票及经采购人确认的送货清单,采购人收到成交供应商正式发票等核对无误后20日内付清全款。

（三）印刷和设计排版费

1.印刷和设计排版页数增加或减少在20%以内（含20%），项目价格不变；

2.印刷和设计排版页数增加或减少在20%-30%（含30%），印刷和设计排版费价格统一增加或者减少20%；

3.印刷和设计排版页数增加或减少在30%页数以上（不含30%），印刷和设计排版费价格统一增加或者减少30%。

（具体价格参照各项目物料价格，如有尺寸变化，以实际报价为准。如有新的名称、规格，双方参照同类项目协商定价）。

项目报价清单

| 项目名称 | 材料工艺/内容 | 成品尺寸（cm） | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄影费 | 整体场景/科室场景等/仪器设备/人物形象等 | / | 1 | 批 |  |  | 拍摄并提供 医院环境全景及各个大楼全景照片精修成品数量不少于50张；各科室环境照片、仪器设备照片精修成品数量不少于200张；专家形象精修照片不少于160张(其中包含约40人左右的简单化妆）。 2．项目报价包含税费、拍摄、设计、印刷、化妆、免费上门服务期内等的一切费用。 |
| 设计费 | 设计排版 | 21*28.5横版 | 100 | 页 |  |  |  |
| 印刷费 | 进口铜版纸或哑粉纸（封面封底300克铜版纸过哑膜，内页采用200克铜版纸） | 21*28.5 | 700 | 本 |  |  |  |
| 含税合计金额（大写）： 元整，（小写）： 元 |

报价说明：1、报价书应按规定的格式填报，单价汇总价格与总价不相符时，以总价为准；

2、供应商最后总报价均不超过本项目的最高限价；

3、以上报价一律用人民币填报，为完税价；

4、以上报价若大小写不符，以大写报价为准。

公司名称：

法定代表人或授权代表人签名：

日期：